## GANTT
Planification projet : Digramme Gantt
Nom du bloc : | Reseau et Système
Membres de groupe : | HADOUR Nazim, FIHAKHIR Houda, ADOUL Amine
Date de lancement : | 05.01.2021
Date de fin : | 23.01.2022
Jour
| Tâches |  |  | N° | Tache | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22
|  |  |  | 1 | Adressage privé de l'ensemble des entreprises
Plan d'adressage | Adressage privé de l'ensemble des entreprises (VLSM) |  |  | 2 | Adressage publique de l'ensemble des entreprises
| Adressage publique de l'ensemble des entreprises |  |  | 3 | Adressage publique des différents sites
| Adressage publique sur la partie interconnexions des différents sites (FAI) |  |  | 4 | Adressage publique des éléments en Datacenter
| Adressage publique des éléments en Datacenter |  |  | 5 | Tunnel Ipv6 entre Exia et Datacenter
| Tunnel IPV6 entre eXia et Datacenter |  |  | 6 | Configuration eXia
|  |  |  | 7 | Configuration Bibliothèque
|  |  |  | 8 | Configuration Engie
|  |  |  | 9 | Configuration Digiplex
|  |  |  | 10 | Diagramme GANTT
|  |  |  | 11 | Diagramme PERT
|  |  |  | 12 | Schéma Visio logique
|  |  |  | 13 | Réalisation PPT
|  |  |  | 14 | Cablage
|  | Tâche | Sous-Tâche
| Configuration | EXia
Adressage fixe
Sécurisation des accés
Configuration du server dns publique
Configuration des accés au web
Création d'un tunnel IPv6
Bibliothèque
Adressage fixe
Adressage dynamique dhcp
Sécurisation des accés
Mise en place d'un accès à distance via SSH
Configuration des accés au web
Configuration d'un SSID
Engie
Adressage fixe
Adressage dynamique dhcp
Sécurisation des accés
Configuration du server dns publique
Mise en place d'un accès à distance via SSH
Configuration des accés au web
Création des VLAN avec le VTP
Configuration d'un SSID
Digiplex
Adressage fixe
Adressage dynamique dhcp
Sécurisation des accés
Configuration du server dns publique
Mise en place d'un accès à distance via SSH
Configuration des accés au web
Configuration d'un SSID
Création des VLAN avec le VTP
Lancement de projet
Adressage privé + publique + tunnel IPv6
Réalisation de la maquette: ESN eXia, Bibliothèque, Engie, Digiplex et Data center.
Réalisation des diagrammes GANTT et PERT.
Réalisation du schéma visio logique.
Soutenance
Livrable 1
Remise Livrable 1
Livrable 2+3 +4
Remise Livrable 2+3+3
06.12.2021
08.01.2022
08.01.2022
23.01.2022
23.01.2022

## PERT
N° | Tache | Durée (jours) | Column3 | Antécédent
1 | Adressage privé de l'ensemble des entreprises | 2 | A | -
2 | Adressage publique de l'ensemble des entreprises | 2 | B | A
1 | Adressage publique des différents sites | 2 | C | -
1 | Adressage publique des éléments en Datacenter | 2 | D | -
2 | Tunnel IPV6 entre eXia et Datacenter | 2 | E | D
3 | Configuration eXia | 2 | F | B E
4 | Configuration Bibliothèque | 2 | G | F
5 | Configuration Engie | 2 | H | G
6 | Configuration Digiplex | 2 | I | H
Debut
D(2)
A(1)
C(2)
B(2)
E (3)
F(2)
1
2
2
1
1
3
6
5
4
1
1
2
3
1
3
1
3
1
3
1
4
1
3
1
4
2
4
G(2)
H(3)
I(4)